## Slide 1: Projektstatusbericht

## Slide 2: {Projektname} (Datum des JF)
Situation / Risiken | Maßnahmen / Ausblick
Situation Text Text Text Risikoveränderungen Text Text Text | Maßnahmen Text Text Text Ausblick Text Text Text
Kosten
Zeit
Qualität
Kundenerwartungen

## Slide 3: Klox-Konfig (25.6.2013)
Situation / Risiken | Maßnahmen / Ausblick
Situation Letzter Teil HTML ausgeliefert Abnahme erteilt inkl. Iteration HTML V, VI-VIII stehen zur Abnahme bereit Terminsituation geklärt, Projektplan angepasst Fehlerstatus aus KL: I) 1; II) 2; III) 13; IV) 8 Entwicklungsumgebung und Produktions-umgebung sind nicht identisch > CR Kein Fehler mehr in der Migration (jedoch ein offener Punkt) Klox hat den Wechsel des RE akzeptiert Erster Test zwar mit zahlreichen Fehlern, aber durchführbar Risikoveränderungen Stand 11.5.: Vertrag noch offen eChannel Rückkanal funktioniert nicht Hardware avisiert für KW30 (knapp!) Lange, verschleppte Abnahmephase Wechsel beim Kunden: Projektleiterin hat gekündigt, neuer PL ist nicht akzeptiert | Maßnahmen Intensiveres CR Controlling Kollege zur Inbetriebnahme anbieten (JoWe) Eskalation Telekom wegen Zugriff Router (HaKl) SEO Optimierung nach 2014 verschieben Kontakt zur neuen PL intensivieren Ausblick Integration Testsystem Anfang 5. Juni, Dauer ca. 4 Tage BzA nun Ende Juli 2013 Vierwöchige Testphase Avisierter Produktionstermin 09/2013 CRs in der Pipeline: Umbau Oberfläche HTML5 (offen) Aufnahme für Konfigurator-Konfiguration (abgegeben, Auftrag erwartet) Möglicherweise Folgeprojekt „Flugs-Kompens“
Kosten
Zeit
Qualität
Kundenerwartungen
Beschreibung der jeweiligen Kategorie in Stichpunkten mit absteigender Priorität
Kurz fassen
Status: Die zwei nicht erwünschten Farben markieren und entfernen
Bzw. in einer wiederverwendeten Folie die Farben selber wechseln (Anklicken, Zeichentools, Fülleffekt)

## Slide 4: Ampelfarben
Kosten | Der EAC ist <= BAC | Der EAC ist <= (BAC + Risikozuschlag) | Der EAC ist > (BAC + Risikozuschlag)
Zeit | Der letzte Meilensteine wurde eingehalten UND Die künftigen Meilensteine werden voraussichtlich eingehalten | Der letzte Meilenstein wurde eingehalten, künftige aber vss. nicht ODER Der letzte Meilenstein wurde zwar nicht eingehalten, künftige aber vss. schon | Der letzte Meilenstein wurde nicht eingehalten und künftige werden vss. auch nicht eingehalten ODER Es ist keine Aussage möglich
Qualität | Alle internen und externen Tests wurden ohne Fehler Kat I und II durchgeführt ODER die Fehler wurden erfolgreich behoben | Es liegen mehrere Fehler der Kategorie II vor und max. 1 Fehler der Kategorie I ODER die Fehler wurden erfolgreich behoben | Es liegen mehrere Fehler der Kategorie I vor ODER es wurden keine internen Tests durchgeführt ODER Es gibt keine Testplanung
Kundenerwartungen | Der Kunde fühlt sich abgeholt UND Der PL kann die Erwartungen des Kunden in großen Teilen steuern UND Der Kunde ist sehr zufrieden | Zwischen den Erwartungen des Kunden und dem Lieferprodukt bestehen bekannte Differenzen ODER Der PL kann die Erwartungen nur bedingt steuern ODER Der Kunde hat bereits Unzufriedenheit in wesentlichen Aspekten des Projektes geäußert | Der Kunde fühlt sich übergangen ODER Der Projektleiter kann die Erwartungen nicht steuern ODER Der Kunde hat das Projekt oder Teile davon bereits eskalieren lassen ODER Es droht eine solche Eskalation
Die Vergabe der Farben soll nach möglichst objektiven Kriterien auf Basis der folgenden Vorgaben erfolgen
24.04.2019
PITPM
4